ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБОУ СОШ №24

им. И. И. Вехова

ст. Александрийской

 от 30.08.2023 № 322

**План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА – 9 и ГИА-11) в МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской в 2024 году. | Август-октябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 1.2 | Подготовка аналитических отчетов руководителей школьных методических объединений по итогам проведения ГИА – 9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 2024/2025 учебный год. | август-сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. Руководители школьных МО |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году во время проведения общешкольного родительского собрания | сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 1.4 | Подготовка информационных справок по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году | август 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 1.5 | Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2024 года | Жуков В. М. |
| 1.6 | Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 2024 года на школьном сайте | Сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 1.7 | Проведение совещания при заместителе директора по УВР по рассмотрению итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году и организации подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. | сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н.Руководители школьных МО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Формирование списков учителей для прохождения курсов повышения квалификации по организации работы предметных комиссий. | Октябрь -апрель 2024 – 2025 года | Абаева Е. П. |
| 2.2 | Участие в краевых мероприятиях, в том числе семинарах, вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11. | октябрь 2024 года-апрель 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н.Руководители школьных МО, учителя-предметники |
| 2.3 | Разработка и реализация Графика индивидуальных консультаций для выпускников с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 2024 года по каждому предмету  | сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 2.4 | Организация работы школьных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения  | В течение учебного года | Абаева Е. П.Руководители школьных МО |
| 2.5 | Участие в практических семинарах, мастер-классах, консультациях, в том числе в режиме онлайн, для учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке выпускников к ГИА-9, ГИА-11. | В течение 2024/25 учебного года | Абаева Е. П.Асюнькина Н. Н. Руководители школьных МО |
| 2.6 | Проведение мастер-классов, открытых уроков учителями-предметниками, подготовившими обучающихся с высокими баллами по результатам ГИА-9, ГИА-11. | В течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н.Абаева Е. П. |
| 2.7 | Мониторинг работы школьных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024-2025 учебный год | Ноябрь 2024, март 2025 года | Асюнькина Н. НРуководители школьных МО |
| 2.8 | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем менее 3 лет по вопросам подготовки учащихся к ГИА. | В течение учебного года | Абаева Е. П.,Асюнькина Н. Н. |
| 2.9 | Заседания школьных МО по вопросам:-анализ результатов ГИА-2024,- изучение и использование документов, определяющих содержание КИМов,- заполнение бланков ГИА,- критерии оценивания работ,- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ГИА. | Сентябрь – ноябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н., руководители ШМО |
| 2.10 | Мониторинг исследований по оценке образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов. | в течение 2024/25 учебного года | Глебова Н. В. |
| 2.11 | Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества общего образования на 2024-2025 год. | октябрь-ноябрь 2024 года | Глебова Н. В. |
| 2.12 | Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11:по русскому языку: - анализ результатов ГИА-2024 по русскому языку в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-11 по русскому языку в 2025 году.по истории:- итоги ЕГЭ по истории в 2024 году- изменения в КИМах ЕГЭ по истории в 2024 году- преподавание истории в основной школе с учетом требований ФГОСов нового поколения- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории**по обществознанию:**- итоги ЕГЭ по обществознанию в 2024 году- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознаниюпо информатике и ИКТ:- разбор сложных тем в рамках подготовки к ГИА по информатикепо иностранным языкам: - анализ результатов ГИА 2024 по английскому языку и характеристика типичных ошибок- эффективные методы подготовки к ОГЭ по английскому языку на разных этапах обучения- задания с развернутым ответом в КИМах ЕГЭ по английскому языку, система оцениванияпо химии:- государственная итоговая аттестация в 9,11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2024 году, рекомендации по их устранению- построение учебной деятельности на уроках химии на основе современных образовательных технологий- особенности ГИА по химии в 2024 году, система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химиипо физике: - государственная итоговая аттестация в 9,11 классах: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2024 году, рекомендации по их устранению- технология проектирования урока физики в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике**по биологии:**- государственная итоговая аттестация в 9,11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2024 году, рекомендации по их устранению- особенности ГИА по биологии в 2025 году, разбор основных блоков содержания школьного курса биологии- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии**по географии:****-** использование метода проекта в преподавании географии- государственная итоговая аттестация в 9,11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2024 году, рекомендации по их устранению | Ноябрь 2024Ноябрь 2024Декабрь 2024октябрь 2024 годаоктябрь 2024 годаоктябрь 2024октябрь 2024ноябрь 2024октябрь 2024ноябрь 2024декабрь 2024февраль 2024ноябрь 2024ноябрь 2024декабрь 2024март 2024ноябрь 2024ноябрь 2024 декабрь 2024ноябрь 2024ноябрь 2024январь 2024ноябрь 2024 | Асюнькина Н. Н.Абаева Е. П. |
| 2.13 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализ результатов ГИА-2024 | Август – сентябрь 2024 | Учителя-предметники |
| 2.14 | Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классах и итоговому сочинению в 11 классе:- проведение репетиционных работ в 9, 11 классах,- мониторинг качества знаний учащихся | Октябрь 2024 – февраль 2025 | Асюнькина Н. Н.,Яловая Е. С. |
|  Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской в соответствии с действующим законодательством в сфере образования: **ГИА-9, 11:**- информационно-разъяснительная работа;- организация работы «горячей линии»;- организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году;- назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-9,11 в 2025 году;-формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 11 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку);- утверждение схем пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ;- утверждение схем доставки выпускников в ППЭ в период проведения экзаменов; | сентябрь 2024 года октябрь2024 годафевраль-апрель2025 годаянварь 2025 года январь-август2025 года февраль 2025 года ноябрь 2024 годамарт-апрель 2025 года | Жуков В. М. Асюнькина Н. Н. |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовых документов, распорядительных актов по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | В течение учебного года | Жуков В. М.Асюнькина Н.Н. |
| 3.3 | Изучение инструктивно-методических материалов по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году:- методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового сочинения в 2024-2025 учебном году;- Методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах;- Порядка проведения итогового сочинения в Ставропольском крае в 2024-2025 учебном году;- инструкций министерства образования Ставропольского края для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, ассистентов | В течение учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 3.4 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на школьном сайте | В течение учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 3.5 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с методическими рекомендациями, нормативными правовыми актами, разработанными на федеральном и региональном уровнях. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 3.6 | Ознакомление с обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году всех лиц, задействованных в проведении ГИА-9 и ГИА-11. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Подготовка документов для оплаты работы лиц, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году (члены ГЭК, руководители ППЭ, члены предметных комиссий). | по мере необходимости | Асюнькина Н. Н. |
| 4.2 | Решение вопросов по транспортной доставке выпускников и лиц, задействованных в проведении ГИА  | март-август 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Участие в обучающих семинарах, проводимых на региональном уровне для:- лиц, ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в Георгиевском городском округе;- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;- руководителей ППЭ;- технических специалистов;- общественных наблюдателей. | ноябрь-декабрь2024 годафевраль-апрель2025 года | Асюнькина Н. Н, |
| 5.2 | Участие в обучающих семинарах на муниципальном уровне с последующим тестированием для:- организаторов 1ШЭ;- технических специалистов ГШЭ. | февраль-май 2025 года | Асюнькина Н. Н. |
| 5.3 | Участие в инструктажах о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11в 2025 году. | для ГИА-9:апрель, май 2025 года для ГИА-11: февраль-апрель 2025года | Асюнькина Н. Н. |
| 5.4 | Участие учителей-предметников в. краевых совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 5.5 | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11, проводимых ФГБУ «Федеральный институт педагогических измерений». | в соответствии с графиком ФИПИ | Абаева Е. П.Асюнькина Н. Н. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Подготовка и проведение ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки (сбор информации, регистрация участников, подготовка нормативных документов, внесение в РИС и др.). | август-сентябрь 2024 года | Асюнькина Н. Н.Классные руководители 9, 11 классов |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа выпускников текущего учебного года; | До 10 октября 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 6.3 | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 - ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Асюнькина Н. Н. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- организация и проведение школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочинений;- ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2024/25 учебном году;- участие в обучении на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах;- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | сентябрь 2024 годаоктябрь 2024 годаноябрь2024 годафевраль, май2025 года | Асюнькина Н. Н.Яловая Е. С. |
| 6.5 | Участие в заседаниях Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Георгиевском городском округе в 2025 году. | По плану УО АГГО | Жуков В. М. |
| 6.6 | Организация готовности систем видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11. | февраль-июнь 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н.Кирилов Р. А. |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов:- предоставление данных в МО и МП СК об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;- отработка схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ. | февраль-июнь 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 6.8 | Формирование и предоставление документов граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в УО АГМО СК | январь-май 2025 года в течение периодапроведения ГИА-9, ГИА-11за 3 дня допроведения экзаменаза 3 дня допроведения экзамена в течение периодаподготовки  | Асюнькина Н. Н. |
| 6.9 | Организация регистрации участников ГИА-9, 11 | Октябрь – декабрь 2024 года | Асюнькина Н. Н. |
| 6.10 | Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций и заместителями руководителя по вопросам:- Итоги экзаменационной кампании;- Формирование баз данных детей с ОВЗ- Обновление системы наставничества по итогам ГИА-2024- Подготовка к проведению итогового сочинения- Результаты итогового сочинения- Система непрерывной подготовки к государственной итоговой аттестации- Объективность выставления отметок претендентам на получение аттестата с отличием- Итоги проведения репетиционных работ в 9, 11 классах- Порядок завершения 2024-2025 учебного года | ноябрь 2024 года – май 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 6.11 | Внесение сведений в РИС. | в соответствии с графиком РЦОИ | Асюнькина Н. Н.Рогозин А. С. |
| 6.12 | Участие в апробации технологий «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 6.13 | Работа по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | Январь – май 2025 года | Жуков В. М. |
| 6.14 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март – июнь 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Информационное наполнение сайта школы информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н.Яловая Е. С. |
| 7.2 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской | в течение 2024/25 учебного года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 7.3 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 7.4 | Проведение- общешкольных и классных родительских собраний - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение 2024/25 учебного года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 7.5 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном школы: ГИА-9:- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.ГИА-11:- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу;- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11. | в соответствиисо сроками, установленнымиприказом Министерства просвещения  | Асюнькина Н. Н.Кирилов Р. А. |
| 7.6 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайте школы  | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 7.7 | Участие родительской общественности станицы Александрийской в краевых круглых столах, собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и соблюдению требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 и ГИА-11. | в течение 2024/25 учебного года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 7.8 | Организация работы психологической службы по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение 2024/25 учебного года | Асюнькина Н. Н.Колесникова Ю. П. |
| 7.9 | Проведение индивидуальных консультаций для выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-2025 | в течение 2024/25учебного года | Асюнькина Н. Н. |
| 8. Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА-2025 | в течение 2024/25 учебного года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 8.2 | Проведение мониторинга реализации спецкурсов | в течение 2024/25 учебного года | Глебова Н. В. |
| 8.3 | Осуществление контроля хода подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:- проведение собеседований с классными руководителями и учителями-предметниками по вопросам проведения ГИА-2024;- осуществление контроля проведения итогового сочинения (изложения); | декабрь 2024 года-февраль 2025 годаоктябрь 2024 года-апрель 2025 года декабрь 2024 года | Жуков В. М. |
| 8.4 | - проверка готовности ППЭ к ГИА-9 и ГИА-11. | май 2025 годаавгуст 2024 года, март, май 2025 года | Жуков В. М. |
| 8.5 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях при директоре, заместителе директора | декабрь 2024 года, январь-апрель 2025 года | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н. |
| 8.6 | Осуществление контрольных мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11:- диагностических работ;- проведение репетиционных работ по русскому языку, математике и предметам по выбору;- контрольных работ по текстам управления образования;- мониторинг качества образования по общеобразовательным предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, ОГЭ;- анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей); | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Жуков В. М.Асюнькина Н. Н.Руководители школьный МО |

Директор МБОУ СОШ №24 им. И. И. Вехова ст. Александрийской В. М. Жуков